云南省普洱市勐野江水电站厂用电系统400V低压开关柜及附属设备招标
资格预审公告
北京中至正工程咨询有限责任公司作为招标代理机构受招标人云南大唐国际勐野江水电开发有限公司委托，对云南省普洱市勐野江水电站厂用电系统400V低压开关柜及附属设备采购进行国内公开招标。招标采取资格预审的方式，现公告如下：
一、项目法人：云南大唐国际勐野江水电开发有限公司
二、招标人：云南大唐国际勐野江水电开发有限公司
三、招标代理机构：北京中至正工程咨询有限责任公司
四、招标编号：MYJ/MYJ- SB026-2012(II)
五、工程概况与工程地点：
勐野江水电站已由云南省发展和改革委员会以云南省发展和改革委员会关于普洱市勐野江水电站项目核准的批复（云发改能源［2009］2053号）核准新建，项目业主为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司。
勐野江为李仙江（把边江）右岸支流，河流发源于普洱市江城县国庆乡三锅砖。勐野江水电站所在河段为江城县和宁洱县两县界河（勐野江下游河段），其左岸为宁洱县黎明乡，右岸为江城县宝藏乡。黎明乡距宁洱县公路里程约74km，距昆明公路里程约447km；宝藏乡距江城县公路里程约33km，距昆明公路里程约473km。
勐野江水电站主要以发电为主，工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，装机容量68MW，装机2台，单机容量34MW；枢纽建筑物主要由混凝土面板堆石坝、岸边式溢洪道、泄洪排沙兼导流洞、水道系统、地面厂房等部分组成。面板堆石坝最大坝高79.0m，坝顶高程767.0m，正常蓄水位765.0m；溢洪道布置在坝址右岸，共2孔，孔口尺寸10.5×14m（宽×高）；水道系统由岸塔式进水口、左岸引水隧洞、跨江管桥、右岸引水隧洞、调压井和高压管道等组成，其中进水口底板高程742.2m；引水隧洞长度约4.0km，开挖洞径6.0~6.5m；跨江管桥长约101.6m，采用16MnR钢管，内径4.2m；调压井为阻抗式，井筒高约112m，直径10.0m；高压管道长约195m，主管管径4.2m；电站厂房位于勐野江右岸，主厂房尺寸为31.7×16.9×43.7m(长×宽×高)，安装2台34MW水轮发电机组。
六、主要控制性工期为：
2011年1月31日完成场内临时交通工程，2011年2月15日砂石加工系统达到设计生产能力并优先提供厂区枢纽标砂石骨料，2012年10月15日大江截流，2013年4月底完成坝体填筑，2013年5月面板混凝土浇筑、表面止水等附属结构完工。
2011年5月31日完成全部场内临时交通工程，2012年1月底完成地面厂房边坡及基坑开挖与支护工作，2012年5月底前完成厂房尾水混凝土浇筑及闸门安装，具备防洪度汛标准。2012年10月底完成引水系统开挖与支护、混凝土衬砌、钢管安装、混凝土回填、金属结构安装、施工支洞封堵等全部工作，输水系统具备过流条件；2013年5月31日二台机组首发电。
七、资金来源：招标人自筹资金用于本合同项下的合格支付。
八、招标内容：
本次招标范围包括勐野江水电站厂用电系统400V低压开关柜及附属设备的设计、制造、工厂试验；包装、发运、现场开箱交货；指导安装、安装阶段质量监督；现场试验验收、试运行、交接和最终验收、技术资料及有关技术服务和设计联络等，并应完全满足本技术规范要求。

以上设备的交货地点为勐野江水电站工地现场，计划交货时间为2013年3月31日。（具体交货时间以招标人交货函通知为准）。
九、合格投标人应具备的资质条件：
9.1投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格、注册资金不低于3000万元、具有生产许可证及资质证明或省级及以上经贸委颁发的产品鉴定证书的400V低压开关柜及其附属设备生产制造商（包括中外合资企业或中外合作企业），应具有实施本招标项目的生产制造能力、技术力量和质量保证能力。
 9.2 投标商生产类似产品不低于五年，在近五年内承担过2个以上类似水电
工程，并且有三年以上安全稳定运行业绩；无不良记录，并附有该设备和装置的有关证明文件。

9.3 具有设备制造安全认可资质证书或相关证明。
9.4 投标人已生产过的、与本工程类似的400V低压开关柜及其附属设备的设计、制造、供货和成功运行经验的说明资料，并附有该设备和装置的用户证明文件。 
9.5 有关制造加工能力、试验设备以及工艺水平等方面的文件资料和证明。
9.6有关企业状况如企业基本情况、人员结构、质量保证体系以及最近三年的生产销售情况等资料和说明。
9.7投标人为实现本合同需从其他制造厂引进或采购其他主要设备部件时，应随投标文件提供受托制造厂的设计制造能力和产品质量的说明书。
9.8投标人正在履行的项目合同和准备承担的项目，不影响本合同项目的按时完成和交货。
     9.9不允许投标人对同一合同提交或作为分包人参与其他投标人提交两份以上不同的投标文件。

9.10 本次资格预审不接受联合体及贸易公司代理经销资格预审申请。
    十、资格预审公告发布媒体：中国采购与招标网（ www.chinabidding.com.cn）与云南招标信息网 （www.yunnanbid.com）。
十一、报名及递交《资格预审申请书》时间等相关事宜：
11.1  凡有意参加投标者，请按以下要求提供相应资料：
11.1.1投标报名表
	云南省普洱市勐野江水电站厂用电系统400V低压开关柜及附属设备招标报名表

	单位名称
	企业性质
	资质等级
	法定代表人
	联系人
	联系电话
	邮箱
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.1.2 类似业绩情况一览表
	云南省普洱市勐野江水电站厂用电系统400V低压开关柜及附属设备类似业绩一览表

	工程名称
	主要工程特性
	合同主要工作内容
	合同额
	质量评定
	合同执行时间
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


11.1.3辅助资料
（1）类似工程主要业绩证明材料；
（2）企业营业执照复印件、企业组织机构代码证复印件
（3）法人代表授权经办人委托书原件
（4）经办人身份证复印
（5）企业资质证书复印件；
（6）最近三个年度财务会计报表的资产负债表、现金流量表和损益表复印件。
11.2  以上资料请于2012年8月7日下午16:00时前，以邮件（请以PDF格式为正式版，并附WORD及EXCEL版以便资料整理）或传真等的方式发至云南大唐国际德钦水电开发有限公司及招标代理单位。
11.3 本次采用综合定量评审法对资格预审申请人进行评审。凡符合资格预审公告投标人应具备的资质条件的均为合格投标人。
十二、获取招标文件的条件：只有通过资格预审的投标单位才能购买招标文件。
十三、招标文件发售时间：2012年8月10-14日，上午9：00时～下午16：00时（北京时间）注：时间如有变动将另行通知。
十四、招标文件发售地点：北京市丰台区安乐林路15号北京中至正工程咨询有限责任公司303室。
十五、招标文件售价：每套招标文件收取成本费人民币叁佰元整，招标文件售后不退；
如用电汇，请按如下帐户汇款：
单位名称：北京中至正工程咨询有限责任公司
开 户 行：建行木樨园支行
账    号：11001019000056092107

十六、购买招标文件时，请提供以下证明文件：
16.1由招标代理机构签发的资格预审合格通知书。
16.2投标人法人代表签发的购买招标文件的授权委托书或介绍信。
16.3购买招标文件经办人身份证，留复印件。
十七、投标截止时间：暂定2012年8月30日上午10：00时（或另行通知）
十八、递交标书时间：投标截止时间前。
十九、开标时间：暂定2012年8月30日上午10：00时（或另行通知）
二十、递交标书与开标地点：暂定2012年8月30日上午10：00时（或另行通知）在昆明市耀龙大厦5层会议室（或另行通知）
二十一、联系方式
(1)建设单位：云南大唐国际勐野江水电开发有限公司
地址：昆明市春城路和平新村14号楼1栋201室
邮政编码：650011

电    话：0871-3156708  0879-8230406
传    真：0871-3156708  0879-8230406
联 系 人：张先生13769903818；程先生13618713201
Email邮箱：dtgjmyjsd@163.com
(2)招标代理机构：北京中至正工程咨询有限责任公司
地址： 北京市丰台区安乐林路15号316室
邮政编码： 100075

联系人：   甘先生、白先生
联系电话： 15811037323、010-87631375、 010-87631355
传真： 010-87207759
E-mail： dianyuanchu@163.com
特别声明：
北京中至正工程咨询有限责任公司是本次招标的唯一招标代理机构。其他任何机构进行的本次招标行为均为非法。提醒购标人注意。
本次资格预审公告在“中国采购与招标网”（www.chinabidding.com.cn) 与云南招标信息网 （www.yunnanbid.com）上公开发布。其他网站不得转载。
